## Detail Rencana Kerja
TIMELINE PENGERJAAN PROYEK REMUNERASI JASA MEDIS
RSUD Campurdarat dr. Karneni · Target Durasi: 1 s/d 1.5 Bulan (6 Minggu)
Minggu | Fokus Utama | Detail Rincian Tugas | Target Output / Deliverables
Minggu 1 | Inisiasi Database & Setup Data Master Dasar | - Perancangan & pembuatan tabel database (app_user, app_role, app_pegawai, app_penjamin). - Penerapan kolom audit wajib (created_at, updated_at, dll.) di urutan paling awal. - Pembuatan Modul Master Pegawai & Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Nakes, Staf). - Pembuatan Modul Master Penjamin (Umum, BPJS, Asuransi Swasta, Jamkesda). | Halaman antarmuka manajemen pegawai dan penjamin siap digunakan.
Minggu 2 | Formula Pembagian Jasa (Tarif & Komponen) | - Pembuatan Modul Master Variabel & Indeks (Skor IKI, IKU, Basic Index, Kompetensi). - Pembuatan Modul Master Komponen Jasa Medis (Porsi RS, Manajemen, Jasa Langsung, Kebersamaan). - Pembuatan Modul Master Tarif Tindakan & Jasa (Korelasi tarif tindakan dengan persentase bagi hasil medis). | Halaman master tarif dan formula komponen bagi-hasil selesai dibuat.
Minggu 3 | Integrasi Data SIMRS (Tarik Billing) | - Pembuatan Modul Tarik Billing SIMRS (Koneksi API / DB View SIMRS). - Pembuatan filter penarikan tagihan berdasarkan penjamin, tanggal bayar, dan status lunas kasir. - Implementasi logging sinkronisasi data pelayanan untuk antisipasi audit selisih data. | Data transaksi pelayanan medis berhasil disinkronkan dari SIMRS ke DB Remunerasi.
Minggu 4 | Engine Perhitungan Jasa Pelayanan | - Pembuatan Modul Perhitungan Jasa Medis (Logika pemecahan tarif tindakan ke porsi Dokter DPJP, Dokter Pendamping, Perawat, dan Asisten Pelaksana). - Implementasi fitur manual override/penyesuaian porsi manual oleh operator keuangan. | Engine bagi-hasil otomatis untuk jasa pelayanan per tindakan siap pakai.
Minggu 5 | Distribusi Remunerasi Akhir & Slip/Laporan | - Pembuatan Modul Distribusi Remunerasi (Penggabungan nominal Jasa Pelayanan Langsung dengan perolehan skor Indeks Pegawai). - Pembuatan Modul Slip Remunerasi Pegawai (dengan fitur cetak ke PDF). - Pembuatan Laporan Rekapitulasi per Pegawai, per Unit/Ruangan, dan Laporan Realisasi Anggaran. | Dashboard laporan lengkap dan slip remunerasi PDF siap cetak.
Minggu 6 | Pengujian (UAT), Optimasi Query, & Go-Live | - Pengujian akurasi perhitungan data (membandingkan hasil kalkulasi sistem vs hitungan manual MS Excel RS). - Optimasi performa database (indeks tabel agar pencarian transaksi tindakan tetap cepat). - User Acceptance Testing (UAT) bersama jajaran Direksi, Komite Medis, dan Keuangan RSUD Campurdarat. - Deployment ke server produksi rumah sakit. | Sistem remunerasi aktif 100% (Go-Live).

## Gantt Chart
GANTT CHART JADWAL PENGERJAAN PROYEK
Rencana Jadwal Distribusi Kerja Remunerasi Jasa Medis (Durasi: 6 Minggu)
No | Modul / Tugas Utama | Fokus Utama | Minggu Ke-
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Setup DB & Audit Columns | Database pgsql & PK/Audit
2 | Master Pegawai & Medis | Manajemen Staf & Dokter
3 | Master Penjamin Pasien | Kelompok Bayar / BPJS
4 | Master Variabel & Indeks | Bobot Variabel (IKI, IKU)
5 | Master Komponen Jasa Medis | Porsi Bagi-Hasil Transaksi
6 | Master Tarif Tindakan Jasa | Korelasi Tarif & Jasa
7 | Tarik Billing SIMRS | Bridging & Sinkronisasi tagihan
8 | Filter & Sinkronisasi Kasir | Pencatatan data SIMRS lunas
9 | Kalkulator Jasa Pelayanan | Kalkulasi porsi bagi DPJP/Nakes
10 | Fitur Override Proporsi | Penyesuaian manual operator
11 | Proses Distribusi Remunerasi | Integrasi Jasa + Indeks Pegawai
12 | Laporan Rekapitulasi & Slip | Slip PDF & Rekap Unit Kerja
13 | Audit Anggaran & UAT | Uji Coba vs Excel RSUD
14 | Optimasi Query Database | Indeksasi performa pgsql
15 | Go-Live & Deployment | Serah terima sistem produksi